游戏研发排期计算工具-产品需求文档（PRD）

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 创建日期 | 2026-03-27 |
| 文档状态 | 初版发布 |
| 产品类型 | 纯前端 Web 应用（SPA） |
| 部署地址 | https://dashing-moonbeam-e88821.netlify.app |

# 修订历史

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-03-27 | 初版创建，包含完整功能说明 | 产品团队 |
| V1.1 | 2026-04-29 | 补充响应式设计优化；新手引导改为底部步骤卡片 + 目标区域轻量描边；同步移动端布局细化说明 | Codex |
| V1.2 | 2026-04-29 | 明确响应式适配优先级：优先保障 PC/Mac 多分辨率与浏览器窗口，手机端保持基础可用 | Codex |

# 目录

# 1. 产品概述

## 1.1 产品简介

游戏研发排期计算工具是一款面向游戏开发团队的纯前端 Web 应用，旨在帮助项目经理和开发负责人快速、准确地制定和管理项目里程碑排期计划。工具支持正推/倒推两种排期方式，内置中国法定节假日日历，提供甘特图可视化、多种导入导出格式，以及工作区和模板管理等功能。

## 1.2 产品定位

产品类型：纯前端单页应用（SPA），无需后端服务

技术栈：HTML5 + CSS3 + 原生 JavaScript，无第三方框架依赖

部署方式：静态站点托管（Netlify / EdgeOne Pages / 任意 CDN）

数据存储：浏览器 localStorage 本地持久化

## 1.3 产品目标

降低游戏项目排期计算的复杂度，替代 Excel 手动计算

支持多阶段、多依赖关系的自动化排期推算

通过甘特图直观展示项目时间线

支持团队间的排期方案共享与导出

提供新手引导，降低学习成本

## 1.4 目标用户

| 用户角色 | 核心场景 | 关键需求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理/制作人 | 制定和调整项目里程碑排期 | 正推倒推计算、甘特图展示、方案对比 |
| 开发负责人/主程 | 评估各阶段工期和依赖关系 | 阶段管理、依赖链配置、工作日计算 |
| 策划/美术负责人 | 查看和确认相关阶段时间 | 排期结果查看、Excel/图片导出分享 |
| PMO | 管理多项目排期模板和历史记录 | 模板管理、记录存档、方案对比 |

# 2. 功能架构

## 2.1 功能模块总览

系统共包含以下核心功能模块：

| 模块 | 子功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 排期计算引擎 | 正向推算 / 逆向推算 | 基于拓扑排序的核心计算逻辑 |
| 阶段管理 | 添加 / 编辑 / 删除 / 排序 | 支持自定义阶段名、工期、人数 |
| 依赖关系管理 | 四种链接类型 + 延迟天数 | FS/SS/FF/SF 四种依赖关系 |
| 日历系统 | 工作日计算 + 节假日 | 2026年中国法定节假日完整日历 |
| 甘特图 | 可视化 + 拖拽 + 缩放 + 全屏 | 多层表头、冻结列、拖拽调整 |
| 导入功能 | OCR 图片识别 / Excel 导入 | 从截图或表格快速导入排期 |
| 导出功能 | Excel / PNG 图片导出 | 一键导出为可分享的文件格式 |
| 模板管理 | 保存 / 加载 / 删除模板 | 可复用的排期配置方案 |
| 记录管理 | 自动保存 / 手动存档 | 最多5条历史记录存档 |
| 方案对比 | 多方案并排对比 | 对比不同排期方案的差异 |
| 新手引导 | 7步交互式引导 | 首次使用时的功能介绍 |
| 撤销系统 | 80步历史记录 | Ctrl+Z 撤销操作 |

# 3. 详细功能说明

## 3.1 排期计算引擎

### 3.1.1 计算方向

系统支持两种排期推算方向：

正向推算（Forward）：给定项目开始日期，按依赖关系逐步推算各阶段的开始和结束日期

逆向推算（Backward）：给定项目截止日期，倒推各阶段的最晚开始和结束日期

### 3.1.2 依赖关系类型

支持项目管理标准的四种任务依赖链接类型：

| 链接类型 | 全称 | 含义 | 计算逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS | Finish-to-Start | 前置任务完成后，后续任务才能开始 | 后续开始 = 前置结束 + 延迟 + 1个工作日 |
| SS | Start-to-Start | 前置任务开始后，后续任务可同时开始 | 后续开始 = 前置开始 + 延迟 |
| FF | Finish-to-Finish | 前置任务完成时，后续任务同时完成 | 后续结束 = 前置结束 + 延迟 |
| SF | Start-to-Finish | 前置任务开始时，后续任务才能完成 | 后续结束 = 前置开始 + 延迟 |

### 3.1.3 拓扑排序算法

系统使用 Kahn 算法进行拓扑排序，确保依赖关系的正确处理：

构建有向无环图（DAG），每个阶段为节点，依赖关系为有向边

检测循环依赖，若存在环则弹出错误提示

按拓扑序逐个计算各阶段的日期区间

当存在多个前置依赖时，取最晚的约束日期

### 3.1.4 工作日计算规则

默认周一至周五为工作日，周六日为休息日

内置 2026 年中国法定节假日（元旦、春节、清明、劳动节、端午、中秋、国庆）

内置 2026 年调休上班日（补班日视为工作日）

日期计算时自动跳过非工作日

如果计算结果落在非工作日，自动调整到最近的工作日

## 3.2 阶段管理

阶段（Stage）是排期计算的基本单元，每个阶段代表项目中的一个开发里程碑。

### 3.2.1 阶段属性

| 属性 | 类型 | 说明 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段名称 | 文本 | 阶段的显示名称 | 必填，支持从预设列表选择或手动输入 |
| 工期天数 | 正整数 | 该阶段所需的工作日天数 | 必填，最小值为 1 |
| 参与人数 | 正整数 | 该阶段参与的人员数量 | 可选，用于信息展示 |

### 3.2.2 默认阶段配置

系统预设 6 个常用游戏开发阶段：

| 序号 | 阶段名称 | 默认工期 | 默认人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求评审 | 3天 | 5人 |
| 2 | 技术方案 | 5天 | 3人 |
| 3 | 开发实现 | 15天 | 5人 |
| 4 | 联调测试 | 5天 | 4人 |
| 5 | 体验优化 | 3天 | 3人 |
| 6 | 发布上线 | 2天 | 2人 |

### 3.2.3 阶段名称管理

系统提供分类管理的阶段名称预设库，支持 5 个类别：

通用阶段：需求评审、技术方案、UI设计、开发实现、联调测试等

策划阶段：立项评审、概念设计、系统策划、数值策划、关卡设计等

美术阶段：美术概念、角色设计、场景设计、动画制作、特效制作等

程序阶段：架构设计、前端开发、后端开发、性能优化、安全审计等

测试阶段：冒烟测试、功能测试、集成测试、压力测试、回归测试等

用户可在每个类别中新增自定义名称，自定义名称保存在 localStorage 中。

### 3.2.4 操作功能

添加阶段：通过弹窗选择名称并输入工期/人数

编辑阶段：直接在表格中内联编辑各属性

删除阶段：删除阶段时同时清除相关依赖关系

拖拽排序：支持拖拽调整阶段顺序

全选/批量删除：支持勾选多个阶段批量操作

## 3.3 依赖关系管理

依赖关系定义了阶段之间的先后约束，是排期计算的核心输入之一。

### 3.3.1 依赖属性

| 属性 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前置阶段 | 下拉选择 | 选择已定义的阶段作为前置任务 |
| 后续阶段 | 下拉选择 | 选择已定义的阶段作为后续任务 |
| 链接类型 | 下拉选择 | FS / SS / FF / SF 四种类型 |
| 延迟天数 | 整数 | 依赖间的额外等待工作日数（可为负数） |

### 3.3.2 默认依赖配置

系统预设 5 条默认依赖关系（均为 FS 类型，延迟 0 天）：

需求评审 → 技术方案

技术方案 → 开发实现

开发实现 → 联调测试

联调测试 → 体验优化

体验优化 → 发布上线

### 3.3.3 循环依赖检测

系统在计算前会自动检测是否存在循环依赖。若检测到环，将弹出错误提示并阻止计算，提示用户修正依赖关系。

## 3.4 甘特图可视化

甘特图是排期结果的核心展示方式，提供直观的时间线视图。

### 3.4.1 基础功能

三层时间表头：年份 → 月份 → 日期

冻结列：左侧固定显示阶段名称和日期范围

8色调色板：自动为不同阶段分配不同颜色

今日线：高亮显示当前日期的竖线标记

非工作日标记：周末和节假日列以灰色背景区分

### 3.4.2 交互功能

拖拽调整工期：拖拽甘特条左右边缘可调整阶段工期天数

框选操作：按住鼠标拖拽可框选多个阶段

缩放控制：支持放大/缩小甘特图显示比例

全屏模式：点击全屏按钮可将甘特图展开为全屏查看

横向滚动：支持鼠标滚轮横向滚动查看更长时间线

## 3.5 数据导入

### 3.5.1 OCR 图片导入

通过 Tesseract.js 实现客户端 OCR 识别，可从排期截图中提取数据：

支持上传 PNG/JPG/BMP 等常见图片格式

自动识别阶段名称和工期天数

识别结果可在预览界面手动修正后再导入

支持中英文混合识别

### 3.5.2 Excel 导入

通过 SheetJS (xlsx) 实现 Excel 文件解析：

支持 .xlsx 和 .xls 格式

自动匹配列头映射阶段名、工期、人数

导入前提供预览和修正界面

## 3.6 数据导出

### 3.6.1 Excel 导出

导出包含完整排期结果的 .xlsx 文件

包含阶段名称、开始日期、结束日期、工期、人数等字段

自动设置列宽和格式化

### 3.6.2 PNG 图片导出

使用 html2canvas 将甘特图渲染为 PNG 图片

导出高清晰度图片，适合嵌入文档或聊天分享

## 3.7 模板与记录管理

### 3.7.1 模板管理

模板保存当前工作区的完整配置（阶段、依赖、计算方向、起始日期），方便复用：

保存模板：输入模板名称，保存当前配置为模板

加载模板：从模板列表中选择，一键恢复配置

删除模板：删除不再需要的模板

存储位置：localStorage，键名 schedule_templates

### 3.7.2 记录管理

记录保存特定时间点的排期计算结果快照：

手动保存：输入记录名称和可选备注，保存当前状态

最大存储 5 条记录，超出时提示用户删除旧记录

支持查看和删除已保存的记录

存储位置：localStorage，键名 schedule_records

### 3.7.3 工作区自动保存

每次计算完成后自动保存当前工作区状态

下次打开页面时自动恢复上次的工作区

存储位置：localStorage，键名 schedule_workspace

## 3.8 方案对比

支持从已保存的记录中选择多个方案进行并排对比，帮助决策者比较不同排期方案的差异。对比结果以表格形式展示各方案的阶段日期和工期差异。

## 3.9 撤销系统

支持最多 80 步操作历史回退

快捷键 Ctrl+Z 触发撤销

撤销范围覆盖阶段增删改、依赖关系调整、参数变更等所有操作

## 3.10 新手引导系统

系统提供 7 步交互式引导，在用户首次使用时自动触发：

欢迎介绍：工具功能概述

阶段列表：如何添加和编辑阶段

依赖关系：如何配置阶段间的依赖

计算参数：如何设置日期和计算方向

开始计算：一键生成排期

甘特图：如何查看和交互

导入导出：如何共享排期方案

引导状态通过 localStorage 记录，用户可在工具栏中重新触发引导。

# 4. 页面结构与交互设计

## 4.1 整体布局

页面采用经典的双面板布局设计：

顶部导航栏：产品标题 + 工具按钮（导入、导出、对比、模板、记录、引导）

左侧输入面板（Sticky 固定）：阶段列表 + 依赖关系 + 计算参数 + 计算按钮

中间分隔条：可视化分隔左右面板

右侧输出面板：排期汇总 + 详细结果表格 + 甘特图

## 4.2 弹窗组件

系统共有 6 个弹窗（Modal）组件：

| 弹窗名称 | 触发方式 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 添加阶段 | 点击"+ 添加阶段"按钮 | 选择阶段名称，输入工期和人数 |
| 阶段名管理 | 点击弹窗中"管理名称" | 按分类管理阶段名称预设库 |
| 保存模板 | 点击工具栏"模板" | 输入模板名称保存当前配置 |
| OCR 导入 | 点击工具栏"导入" → OCR | 上传图片进行 OCR 识别导入 |
| Excel 导入 | 点击工具栏"导入" → Excel | 上传 Excel 文件解析导入 |
| 保存记录 | 点击工具栏"记录" → 保存 | 输入名称和备注保存排期快照 |

## 4.3 响应式设计

页面支持三个响应式断点：

| 断点 | 宽度范围 | 布局调整 |
| --- | --- | --- |
| 桌面端 | > 1180px | 双面板并排显示，完整功能 |
| 平板端 | 720px - 1180px | 面板堆叠，简化布局 |
| 移动端 | < 720px | 单列布局，优先展示核心功能 |

# 5. 数据模型

## 5.1 阶段对象 (Stage)

| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| name | String | 阶段名称 | "需求评审" |
| days | Number | 工期（工作日天数） | 5 |
| people | Number | 参与人数 | 3 |

## 5.2 依赖关系对象 (Dependency)

| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| from | Number | 前置阶段索引（0-based） | 0 |
| to | Number | 后续阶段索引（0-based） | 1 |
| type | String | 链接类型（FS/SS/FF/SF） | "FS" |
| lag | Number | 延迟天数 | 0 |

## 5.3 localStorage 存储键

| 键名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| schedule_workspace | JSON Object | 当前工作区自动保存快照 |
| schedule_templates | JSON Array | 模板列表 |
| schedule_records | JSON Array | 记录列表（最多5条） |
| schedule_stageNames | JSON Object | 用户自定义的阶段名称（按分类） |
| schedule_newUserGuide | Boolean | 新手引导是否已完成 |

# 6. 技术依赖与外部库

| 依赖库 | 版本 | 用途 | 引入方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| SheetJS (xlsx) | latest | Excel 文件解析与生成 | CDN script 标签 |
| Tesseract.js | v5 | 客户端 OCR 图片文字识别 | CDN script 标签 |
| html2canvas | 1.4.1 | 将 HTML 元素渲染为 Canvas 图片 | CDN script 标签 |

说明：所有依赖均通过 CDN 引入，无需构建工具。项目为纯前端应用，不依赖任何后端服务或 Node.js 运行时。

# 7. 非功能需求

## 7.1 性能要求

排期计算响应时间：< 100ms（20个阶段以内）

甘特图渲染时间：< 500ms

页面首次加载时间：< 3s（不含 CDN 资源）

localStorage 数据读写：< 50ms

## 7.2 兼容性要求

浏览器支持：Chrome 80+、Edge 80+、Firefox 75+、Safari 13+

屏幕分辨率：最低支持 320px 宽度

操作系统：Windows / macOS / Linux / iOS / Android

## 7.3 可用性要求

纯前端应用，无需登录即可使用

离线可用（CDN 资源缓存后）

数据存储在用户浏览器本地，无隐私风险

提供新手引导降低学习成本

## 7.4 可维护性

代码结构清晰，单文件模块化组织

关键函数有明确的职责划分

CSS 变量统一管理设计主题

节假日数据按年份独立配置，便于年度更新

# 8. UI 设计规范

## 8.1 主题色彩

| 变量名 | 色值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| --primary | #6366f1 | 主色调（蓝紫色） |
| --primary-light | #818cf8 | 主色浅色变体 |
| --primary-dark | #4f46e5 | 主色深色变体 |
| --bg | #f0f2f5 | 页面背景色 |
| --card-bg | #ffffff | 卡片背景色 |
| --text | #1e293b | 主要文字色 |
| --text-secondary | #64748b | 次要文字色 |
| --border | #e2e8f0 | 边框颜色 |
| --success | #22c55e | 成功状态色 |
| --warning | #f59e0b | 警告状态色 |
| --danger | #ef4444 | 危险/错误状态色 |

## 8.2 甘特图调色板

甘特图为不同阶段分配 8 种颜色，循环使用：

| 序号 | 背景色 | 文字色 | 视觉效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #dbeafe / #3b82f6 | #1e40af | 蓝色系 |
| 2 | #dcfce7 / #22c55e | #166534 | 绿色系 |
| 3 | #fef9c3 / #eab308 | #854d0e | 黄色系 |
| 4 | #fce7f3 / #ec4899 | #9d174d | 粉色系 |
| 5 | #e0e7ff / #6366f1 | #3730a3 | 靛蓝色系 |
| 6 | #ffedd5 / #f97316 | #9a3412 | 橙色系 |
| 7 | #f0fdf4 / #14b8a6 | #115e59 | 青绿色系 |
| 8 | #faf5ff / #a855f7 | #6b21a8 | 紫色系 |

## 8.3 动画效果

pulse：计算按钮待机脉冲动画

shakeX：输入错误时水平抖动

fadeIn：元素淡入动画

slideUp：弹窗从下方滑入

flipIn：甘特图条目翻转进入

# 9. 项目文件结构

| 文件名 | 大小 | 行数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| index.html | ~16 KB | 325 行 | 页面结构、弹窗组件、CDN 依赖引入 |
| app.js | ~116 KB | 2247 行 | 完整应用逻辑（计算引擎、渲染、交互、数据管理） |
| style.css | ~48 KB | 2235 行 | 样式定义（主题、布局、组件、响应式、动画） |

# 10. 后续规划与优化方向

## 10.1 功能扩展

多年份节假日支持：扩展日历数据至 2027 年及更多年份

关键路径分析：高亮显示关键路径，识别项目瓶颈

资源冲突检测：当同一人员被分配到时间重叠的阶段时提醒

自定义工作日规则：支持用户配置每周工作日（如大小周）

多项目管理：在同一界面管理多个项目的排期

里程碑标记：支持在甘特图中添加关键里程碑节点

## 10.2 技术优化

云端同步：可选接入云存储（如 Firebase），实现跨设备数据同步

协作编辑：支持多人同时编辑同一排期方案

PDF 导出：新增 PDF 格式导出选项

PWA 支持：添加 Service Worker 实现完全离线可用

性能优化：对大量阶段（50+）的甘特图渲染进行虚拟滚动优化

国际化：支持中英文语言切换

11. 本次打磨补充（2026-04-29）

11.1 响应式设计补充

• 适配优先级调整为 PC/Mac 桌面环境优先，重点覆盖 1280px、1366px、1440px 及以上宽度和浏览器窗口缩放场景；手机端保持基础单列可用，不作为主要重度使用场景。

• 响应式断点补充为 1180px、720px、480px 三档：1180px 以下切换为上下单列，720px 以下压缩卡片间距并重排关键表单，480px 以下进一步简化按钮组和依赖行。

• 流程环节在手机端改为两到三行网格布局，环节名称、工期、启停用和删除操作分别占位，避免单行挤压导致文字或控件溢出。

• 依赖关系在窄屏下允许选择框、箭头、连接类型和间隔字段分行显示；手机端按单列栅格展示，优先保证可读性和可点按面积。

• 时间明细表和甘特图保留横向滚动，不强行压缩列宽；甘特图固定列在手机端缩小为 112px，降低横向占用。

• 弹窗在移动端改为底部抽屉式呈现，操作按钮纵向排列，避免按钮贴边或被虚拟键盘区域遮挡。

11.2 新手引导调整

• 新手引导取消独立蒙层框选方案，改为固定底部/右下角步骤卡片，点击“下一步”自动滚动到对应区域。

• 对应区域使用真实 DOM 节点的轻量描边强调，不再绘制额外的绝对定位高亮框，降低 sticky、滚动和响应式布局下的错位风险。

• 引导版本键更新为 schedule_tool_guide_shown_v2，已完成旧版引导的用户会重新看到新版引导，便于感知交互变化。

— 文档结束 —